## Slide 1
运营方案
Gugu Agent 运营落地执行手册
从目标用户、首个任务、内容、社群、转化到周节奏的具体打法
使用方式
这不是品牌稿，而是执行稿。 每页对应一个可落地动作：负责人、输入、产出、节奏和判断标准都要进入周会。
对象
创始人 + 运营
产品、客服、增长共用
周期
90 天
先验证，再放大
原则
小范围高强度
不急着买量
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 2
OVERVIEW
总目标：90 天验证一条可重复增长路径
先证明小人群能稳定激活和付费，再决定是否扩大投放。
1. 人群聚焦
主攻：独立开发者、小团队程序员、AI 工具重度用户。 暂不做泛人群教育，避免内容和支持失焦。
2. 激活优先
核心不是下载量，而是用户 10 分钟内完成第一个真实任务。 每个运营动作都要服务首次成功。
3. 商业闭环
试用转 Pro / Max，重度用户转用量包或服务包。 不做低价无限强模型。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 3
TARGETS
90 天成功标准
所有数字先作为经营假设，跑起来后每周复盘修正。
深度用户
30-50
完成真实任务访谈
首次成功率
>= 40%
安装后 10 分钟内
D7 留存
>= 20%
一周后仍使用
试用转付费
>= 8%
先小样本验证
必须达成
安装/更新重大阻塞下降；官网能解释安全、能力、价格；至少 5 个真实案例可公开展示。
暂不追求
大量曝光、泛流量转发、一次性大发布、复杂企业销售流程。
经营判断
如果激活和留存不过线，继续修产品和 onboarding；如果过线，再小额放大渠道。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 4
ICP
ICP 选择矩阵：先选最容易成功的一群人
目标用户越窄，首个任务、内容、转化和支持越好做。
人群
痛点强度
付费意愿
反馈质量
首阶段策略
独立开发者
高
中高
高
主攻：读项目、修 bug、跑命令
AI 工具玩家
高
中
高
作为种子用户，贡献教程和插件
中小团队
中高
高
中
先用服务包试卖，不急着团队 SaaS
泛办公用户
中
未知
低
暂缓，等模板和引导成熟
决策
第一阶段所有素材和 onboarding 都围绕“开发者真实任务”设计；其他人群只收集线索，不主动扩张。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 5
PACKAGES
产品包装：把能力拆成 3 个可卖的任务包
用户买的是结果，不是功能清单。每个任务包都要有演示、模板和验收标准。
A. 代码项目助手
典型任务：读项目结构、找启动方式、定位报错、修小 bug、生成变更说明。 验收：用户能用自己的项目跑通一次。
B. 文件/资料处理助手
典型任务：总结文档、提取表格、对比资料、生成报告。 验收：用户拿到可直接使用的输出。
C. 浏览器/终端工作台
典型任务：查网页、跑命令、整理结果、输出操作记录。 验收：用户看到可控过程，而不是黑箱回答。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 6
ACTIVATION
首次成功任务漏斗
每个环节都要有运营动作和兜底方案。
下载
官网说明安全 提供完整安装包
安装
安装 FAQ 失败图示指引
启动
托管模型默认可用 不要先配置复杂项
选任务
给 3 个任务按钮 不要空白输入框
完成
展示结果 + 下一步 引导保存/继续问
运营动作
每周抽 10 个新用户，看他们卡在哪一步；卡点超过 20% 就进入本周修复。
产品动作
新用户默认展示 3 个任务模板：读项目、修报错、总结文件。
客服动作
安装失败、更新失败、模型不可用，都给一键诊断和完整安装包兜底。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 7
SOP
手动 onboarding SOP
早期不要怕手动，最值钱的信息来自第一次使用现场。
预约前
确认用户身份、设备、真实任务 发安装包和 3 个任务示例
10 分钟
协助安装启动 观察哪里不信任、哪里看不懂
20 分钟
让用户拿自己的任务跑一次 不要演示假案例
10 分钟
记录结果、阻塞、愿付费理由 约定 3 天后回访
产出物
每次 onboarding 必须沉淀：用户画像、任务类型、成功/失败原因、是否愿付费、下一步产品动作。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 8
TASK SCRIPTS
首个任务脚本库
降低用户不知道问什么的成本，也降低运营解释成本。
脚本 1：读项目
提示词：请先不要改代码，帮我读这个项目，告诉我如何启动、主要模块、最可能出问题的地方。 验收：输出可执行启动步骤。
脚本 2：修报错
提示词：这是报错截图/日志，请定位原因，先说明方案，再征求确认后修改。 验收：用户看到原因、修改点和验证命令。
脚本 3：整理资料
提示词：读取这个文件夹，把核心信息整理成给老板看的摘要和行动项。 验收：输出能复制到汇报文档。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 9
TRUST
下载与安装信任方案
对桌面产品来说，安装信任就是转化的一部分。
官网必须解释
1. 当前版本号和发布时间 2. Windows/macOS 安装方式 3. 浏览器拦截如何处理 4. 安装包 SHA256 5. 常见安全提示截图
客户端必须兜底
1. 更新失败给完整安装包 2. 显示当前版本/更新源 3. 一键复制诊断信息 4. Sidecar/RTK/MCP 状态可见 5. 不让小白读技术日志
运营必须跟进
每个安装失败截图都归档；超过 3 次出现就进入 FAQ；超过 5 次出现就进入产品修复。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 10
CONTENT
内容运营：4 个内容支柱
内容的任务不是热闹，而是让目标用户更快完成第一次成功。
真实任务录屏
修 bug、读项目、跑终端、查网页。 每条都展示输入、过程、结果。
问题解决教程
安装失败、模型配置、MCP、RTK、更新失败。 把客服问题变成内容。
产品更新故事
不要只列 changelog。 讲这次修复解决了哪个用户痛点。
用户案例
具体人群、具体任务、节省时间、愿意付费的原因。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 11
CALENDAR
4 周内容节奏
先用稳定节奏跑出素材库，再根据转化数据加码。
第 1 周
3 条安装/上手 2 条读项目案例 1 次用户访谈摘要
第 2 周
2 条修 bug 录屏 2 条 MCP/终端教程 1 条版本更新故事
第 3 周
2 条文件处理案例 2 条浏览器工作流 1 条付费用户故事
第 4 周
复盘高转化内容 重拍最强案例 整理官网案例页
发布渠道
官网案例页、GitHub/Gitee README、B 站/视频号/小红书、开发者社群、用户群公告。先复用同一素材，不为每个平台重做一套。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 12
COMMUNITY
社群与支持：把私聊问题变成公共资产
运营不要被一对一支持拖垮，重复问题必须沉淀。
用户群定位
不是泛聊天群，而是：问题反馈、案例分享、版本通知、任务模板收集。 群规：问题尽量带截图、版本、系统。
支持分层
P0：无法启动/无法更新/付费异常 P1：核心任务失败 P2：体验问题 P3：建议和集成需求
沉淀机制
每天归档高频问题；每周更新 FAQ；每月把高频问题做成官网和产品内帮助。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 13
OUTBOUND
创始人式获客：每天稳定找人，而不是等自然增长
早期最重要的是精准、真实、可访谈。
线索来源
GitHub/Gitee 活跃项目 AI 工具社群 独立开发者朋友圈 技术公众号评论区 已有用户推荐
私信结构
1. 我看到你在做 X 2. Gugu 可以帮你完成 Y 3. 我想免费帮你跑一次真实任务 4. 只需要 30 分钟远程
合格线索
有真实项目/任务；愿意远程试用；能接受早期产品；完成任务后愿意反馈或付费。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 14
REFERRAL
推荐与伙伴方案
不要一开始做复杂分销，先让满意用户带来相似用户。
用户推荐
推荐 1 位完成首次任务：双方获得额度。 推荐 1 位付费：推荐人获得 1 个月 Pro 或等值额度。
自动化服务商
给工具玩家/顾问一套演示包：安装包、任务模板、报价建议、服务交付清单。
内容伙伴
只找能做真实任务演示的人。 不买泛曝光；按有效激活或付费分成。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 15
CONVERSION
转化方案：把套餐和服务说清楚
用户付费不是因为功能多，而是因为任务成功且成本可预期。
Trial
目标：完成首个任务。 限制：时间短、额度可控。 运营动作：第 2 天和第 6 天触达。
Pro / Max
Pro：普通个人稳定使用。 Max：重度用户、更高额度、强模型和长任务。 必须有额度边界。
服务包
早期可卖：工作流配置、MCP/IM 接入、团队上手培训。 服务包帮助赚钱，也帮助发现产品化场景。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 16
COST CONTROL
日常成本控制
运营要和成本看板绑在一起，否则增长越快亏得越快。
获客成本
每个渠道记录：线索数、激活数、付费数、花费时间。 没有激活的曝光不加码。
模型成本
记录每个付费用户的模型消耗。 重度用户触发：升级 Max、购买额度、限制异常任务。
支持成本
记录每类问题耗时。 同类问题每周超过 3 次，必须文档化；超过 5 次，必须产品化。
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 17
CADENCE
每周运营节奏
固定节奏比临时热情更重要。
周一
看上周数据 定本周目标 选 3 个最大阻塞
周二-周四
用户访谈 内容发布 onboarding 产品修复跟进
周五
复盘渠道 复盘成本 整理 FAQ 决定下周实验
每周产出
1 页数据看板 5 个用户反馈 2 个案例素材 1 个产品优先级列表
Gugu Agent operations playbook · 2026.07

## Slide 18
EXECUTION
30/60/90 天执行板
把运营从想法变成可验收动作。
0-30 天
完成 30 个深度用户 官网补安全/FAQ/案例 上线 3 个任务模板 建立反馈库和指标看板
31-60 天
持续发布案例内容 试跑推荐机制 验证 Pro/Max 转化 整理服务包报价
61-90 天
小额定向投放 推出 Team 试卖 复盘渠道 ROI 决定扩大或继续打磨
Gugu Agent operations playbook · 2026.07